QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Website bán linh kiện điện tử PC, Laptop

Thành viên:

-DTH235812:Nguyễn Hoàng Uy

-DTH235787:Tạ Nguyễn Thành Tín

-DTH235833:Trần Quang Toàn

Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module trang chủ ngoài website:

Output: Hiển thị danh mục linh kiện (theo Socket, chuẩn RAM, hãng sản xuất); hiển thị chi tiết linh kiện kèm thông số kỹ thuật đầy đủ; bảng phân tích tương thích cấu hình PC Builder thời gian thực (cảnh báo lỗi xung đột socket, ước tính tổng công suất TDP, đề xuất công suất nguồn PSU an toàn); sơ đồ tra cứu nâng cấp Laptop theo model máy (số khe RAM trống, chuẩn SSD M.2); kết quả tra cứu bảo hành điện tử theo Serial Number; mã VietQR thanh toán động kèm bộ đếm ngược 15 phút khóa tồn kho; thông báo (ví dụ: "Đặt hàng thành công", "Cấu hình PC tương thích 100%").

Input: Form đăng ký; Form đăng nhập; Form tìm kiếm & bộ lọc kỹ thuật chuyên sâu (Socket, Bus RAM, Chuẩn nguồn 80 Plus); Form chọn linh kiện slot PC Builder; Form nhập model máy tra cứu nâng cấp Laptop; Form nhập số Serial tra cứu bảo hành; Form đặt hàng, nhập địa chỉ nhận hàng & chọn phương thức thanh toán; Form gửi đánh giá/phản hồi linh kiện.

Files: Các bảng CSDL: categories, products, product_variants, attributes, product_attributes, inventory_items (quản lý mã Serial), orders, order_items, payments, warranty_records, users.

Interfaces: API Webhook ngân hàng nhận thông báo chuyển khoản VietQR / Cổng VNPay, Dịch vụ Email thông báo đơn hàng.

Queries: Tra cứu nhanh linh kiện theo từ khóa/mã SKU, tra cứu trạng thái đơn hàng theo mã đơn, tra cứu lịch sử bảo hành theo số Serial/SĐT.

- Module trang quản lý:

Output: Hiển thị danh sách quản lý linh kiện, hiển thị danh sách quản lý danh mục, hiển thị danh sách quản lý kho theo Serial, hiển thị danh sách quản lý đơn hàng, hiển thị danh sách quản lý bảo hành, báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian, các thông báo xử lý.

Input: Form thêm/sửa/xóa linh kiện và danh mục, form cấu hình thông số kỹ thuật (Socket, DDR, TDP, kích thước VGA), form nhập kho & quét mã vạch Serial/IMEI, chức năng xử lý đơn hàng (xác nhận, giao hàng, hủy đơn), chức năng xử lý tiếp nhận bảo hành theo Serial, form thiết lập khuyến mãi/Flash Sale, form thêm/sửa/xóa phân quyền người dùng.

Interfaces: Dịch vụ in hóa đơn điện tử, API đối soát giao dịch ngân hàng.

Queries: Tra cứu danh sách linh kiện trong kho theo trạng thái (IN_STOCK, RESERVED, SOLD, WARRANTY), tra cứu khách hàng theo SĐT.

- Module trang người dùng:

Output: Hiển thị trang thông tin tài khoản & điểm tích lũy thành viên, hiển thị danh sách đơn hàng đã mua kèm trạng thái vận chuyển thời gian thực, hiển thị danh sách cấu hình PC đã lưu để chia sẻ hoặc đặt mua lại, các thông báo xử lý.

Input: Form sửa thông tin tài khoản & sổ địa chỉ, form đổi mật khẩu, form lưu cấu hình PC tự dựng, form yêu cầu hủy đơn hàng (khi chưa thanh toán).

Interfaces:

Queries: Xem lại chi tiết cấu hình PC đã lưu, tra cứu hóa đơn cũ.

Mức Độ Phức Tạp

| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | 18 (x3) | 6 (x4) | 2 (x6) | 90 |
| Output | 10 (x4) | 4 (x5) | 2 (x7) | 74 |
| Queries | 6 (x3) | 3 (x4) | 0 (x6) | 30 |
| Files | 6 (x7) | 4 (x10) | 0 (x15) | 82 |
| Interfaces | 4 (x5) | 1 (x7) | 0 (x10) | 27 |
| Tổng |  |  |  | 303 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP): 303

14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 3 |
| Hiệu năng (Performance) | 4 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 3 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 3 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 4 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 5 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 4 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 3 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 3 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 2 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 4 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 0 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 3 |
| Tổng trọng số PC | 41 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TFC= 0,65+(0.01 *41)= 1,06

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

AFP= 303*1,06= 321,18

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 4.818 dòng code.

LOC = AFP * 15 = 321,18 * 15 = 4,818 LOC

K LOC= 4,818/1000= 4.818

- Ước lượng nỗ lực:

E= 2,4 * (4.818) ^ 1,05 = 12,53 người- tháng

T = 2,5 * (12,53) ^ 0,38 =  6,53 tháng

P = 12,53/6,53= 1.92 người

Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

Chú ý: ước lượng nổ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 12-15 người-tháng