QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Website bán linh kiện điện tử PC, Laptop

-Thành viên:

DTH235812:Nguyễn Hoàng Uy

DTH235787:Tạ Nguyễn Thành Tín

DTH235833:Trần Quang Toàn

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API (Cổng thanh toán VietQR / VNPay, Dịch vụ Email) | 1 | 2 | 2 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác qua giao thức/thiết bị ngoại vi (Thiết bị quét mã vạch Barcode/QR Code Serial kho) | 2 | 1 | 2 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa (Khách hàng, Quản trị viên) | 3 | 2 | 6 |
|  |  |  |  | 10 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch ≤ 3 (Đăng ký, Đăng nhập, Xem thông tin, Xem sản phẩm, Tìm kiếm, Giỏ hàng, Đánh giá) | 5 | 7 | 35 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 (Lọc thông số Socket/RAM, Nâng cấp Laptop, Tra cứu bảo hành Serial, Quản lý kho, Quản lý đơn, Thống kê) | 10 | 6 | 60 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch > 7 (Tự Build PC kiểm tra tương thích thời gian thực, Đặt hàng VietQR & giữ kho 15 phút) | 15 | 2 | 30 |
|  |  |  |  | 125 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

= 10 + 125 = 135

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 2 | 4 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 3 | 3 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 3 | 3 |
| Xử lý bên trong là phức tạp (Ma trận tương thích PC, giữ kho 15p) | 1 | 4 | 4 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 4 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 30.0 |

TFC = 0.6 + (0.01 * 30.0) = 0.90

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 4 | 2 |
| Có động lực | 1 | 4 | 4 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 4 | 8 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 3 | -3 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 4 | -4 |
|  |  |  | 16.0 |

EF = 1.4 + (-0.03 * 16.0) = 0.92

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

UCP = 135 * 0.90 * 0.92 ≈ 111.78

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Nổ lực = 111.78 (UCP) x 20 p-h = 2,235.6 p-h (giờ công)

Tổng khối lượng công việc của dự án bây giờ là 2,235.6 giờ công.

Quy đổi theo người-tháng (1 tháng = 22 ngày công x 8 giờ = 176 giờ): 2,235.6 / 176 ≈ 12.70 người-tháng (nằm hoàn toàn trong khoảng chuẩn 12 - 15 người-tháng của đề tài). Với nhóm 3 người, thời gian hoàn thành khoảng 4 tháng, mỗi người làm việc ≈ 7.5 giờ/ngày.